ПЛАН

мероприятий по формированию в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик, реализующего образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития на 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Показатели результативности |
| 1. Организационно-методическое обеспечение
 |
| 1. | Организация мониторинга состояния зданий образовательного учреждения с целью определения готовности к совместному обучению инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.  | сентябрь-октябрь2014 г. | Директор школы | Результат мониторинга: здания МКОУ «СОШ №16» готовы к совместному обучению инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. |
| 2. | Координация работы по социально-психологической реабилитации детей-инвалидов и их родителей:- консультации психолога,юриста | В течение всего периода | Администрация школы | Проведены консультации для родителей |
| 3. | Координация работы по организации в базовых образовательных учреждениях специальных групп для занятий физкультурой с детьми-инвалидами. | сентябрь-декабрь 2014 г. | Администрация школы | Создана специальная группа для занятий с детьми-инвалидами |
| 4. | Участие учителей начальной школы, и других педагогов, участников программы инклюзивного образования, в обучающих семинарах, круглых столах. | 2014 г.г. | Администрация школы | Созданы кадровые ресурсы в целях реализации образовательных программ общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
| 5. | Обеспечение участия педагогических работников в курсах повышения квалификации по программе «Доступная среда» | В течение всего периода | Администрация школы  | 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации |
| 2. Мероприятия по оснащению базовых образовательных учреждений |
|  | Создание в МКОУ «СОШ №16», реализующей образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | 2014 г.г. | Администрация школы | В школе создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить интеграцию детей-инвалидов примерно на 50% |
|  | Оснащение МКОУ «СОШ №16» специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 2013-2014 г.г. | Директор школы | Созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития на 80% |
|  | 1. Информационное сопровождение
 |
| 1. | Освещение на официальном сайте школы информации о реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов. | 2014 г.г. | Учитель информатики и ИКТ | На сайте школы размещена информация, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
|  | Организация и проведение Дня открытых дверей для родителей детей-инвалидов | В течение всего периода | Администрация школы | Родителей (законные представители) информированы о деятельности школы, обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
|  | Освещение в средствах массовой информации деятельности по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР |  |
| 1. Мероприятия по финансово-экономическому обеспечению
 |
|  |  Заключение соглашения с ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» на поставку оборудования по программе «Доступная среда» на общую сумму 1186750 рублей Заключение соглашения с ИП Евгажуковой Эльмирой Алилгаджиевной на поставку оборудования по программе «Доступная среда» на общую сумму 592803 рубля. Заключение соглашения с ООО «ЖАС-Г» на ремонтно-строительные работы по программе «Доступная среда» на общую сумму 762658 рублей. | октябрь 2014 г. | Администрация школы | Мероприятия выполнены полностью. Общая сумму затраченных средств составляет 2542211 рублей. |
|  | Составление финансовых отчетов о проведении мероприятий | Ежеквартально,до 10 числа месяца следующего за отчетным | Администрация школы | Составлен финансовый отчет по целевое и эффективному использованию субсидий в рамках реализации программы инклюзивного образования в планово-экономический отдел МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик. |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Кайгермазов