# Утвержден

# приказом № 275 от 23.08.2011 г

# Директор  МОУ СОШ № !6

____________ С. И. Кайгермазов

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | декабрь 2010 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | декабрь 2010 года | Шутова М. П. |
|  |  | Приказ о разработке Образовательной программы на 2011/2012 учебный год Приказ о создании рабочей группы по введению новых ФГОС начального общего образования Приказ по утверждению плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС (Положение о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системы школы) Приказ об утверждении и введении в действие должностных инструкции Приказ об утверждении Образовательной программы на 2011/2012 учебный год Приказ об утверждении учебного плана Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности Приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту Приказ об утверждении годового календарного учебного графика | декабрь 2010 года декабрь 2010 года декабрь 2010 г. апрель 2011 года июнь 2011 года июнь 2011 года август 2011 года август 2011 года | Кайгермазов С. И., Шутова М. П. |
|  |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования ОУ и утверждение данной программы |  |  |
|  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) |  |  |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | Сентябрь 2011 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | март 2011 года | Шутова М. П. |
|  |  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | апрель 2011 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Разработка и утверждение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение примерной модели и алгоритма деятельности ОУ по внедрению ФГОС |  |  |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ |  |  |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования | май 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ, утвержденной Министерством образования |  |  |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования |  |  |
|  |  | Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования (РМО, семинары и т.д.) | 2010/2011 учебный год | Гергокова Ш. А. |
|  |  | Совещание при директоре по вопросу введения ФГОС начального общего образования | декабрь 2010 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | декабрь 2010 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Анализ имеющегося и планирование необходимого в школе ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | январь 2011 года | Хуламханова Ю. Х., Гергокова Ш. А. |
|  |  | Анализ состояния и приведения в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО | 2010-2012 г.г. | Администрация школы |
|  |  | Анализ имеющегося учебного фонда и комплектование учебного фонда библиотеки школы по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с федеральным перечнем | до 01 сентября 2011 года | Геляева А. А. |
|  |  | Осуществление мониторинга по введении ФГОС НОО | В теч. 2011-2012 у. г. | Хуламханова Ю. Х, Кучукова Л. С. |
|  |  | Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | август 2011 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | февраль 2011 года | Рахаева С. С., Анаева А. А. |
|  |  | Педагогический совет «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | 30 декабря 2010 года | Кайгермазов С. И. |
|  |  | Контроль обеспечения соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС |  |  |
|  |  | Включение в план работы ОУ вопросов, связанных с введением ФГОС |  |  |
|  |  | Создание постоянно-действующей консультационной линии в дистанционном режиме по вопросам введения ФГОС |  |  |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО (составление плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО) | 2010-2012 г.г. | Шутова М. П., Гутаева Л. А. |
|  |  | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | 2010-2012 г.г. | Шутова М. П., Кучукова Л. С., Ульбашева А. А. |
|  |  | Заседание ШМО учителей-предметников по проблематике введения ФГОС | 2010-2012 г.г. | Руководители ШМО |
|  |  | Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования (администрация школы, педагоги начальной школы), проводимых ИПК и ПРО КБГУ, Департаментом образования местной администрации г. о. Нальчик | 2010-2011 г.г. | Администрация школы, учителя начальных классов |
|  |  | Составление плана и организация методической работы с педагогами школы по вопросам введения ФГОС | январь 2011 года | Шутова М. П. |
|  |  | Установление стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования педагогических работников, осуществляющих введение ФГОС | январь 2011 года | Кайгермазов С. И. |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации | 2010-2011г.г | Шутова М. П., Мечукаев А. А. |
|  |  | Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС | 2010-2011г.г. | Шутова М. П., Мечукаев А. А. |
|  |  | Сделать на сайте школы ссылку на сайт www.standart.edu.ru | декабрь 2010 года | Администратор сайта |
|  |  | На сайте школы оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы школы по введению Стандартов | декабрь 2010 года | Администратор сайта |
|  |  | Организация доступа работников и обучающихся школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Постоянно | Мечукаев А. А. |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | 2010-2011г.г. | Администрация школы |
|  |  | Создание медиатеки обучающих программ для начальных классов | 2010-2012г.г. | Геляева А. А. |
|  |  | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | сентябрь 2011 года | Гуртуева Н. К. |
|  |  | Оснащение рабочих мест учителей начальных классов компьютерной техникой | 2011-2012г.г. | Кайгермазов С. И. |